2009年基本科研业务费项目实施细则

依据“吉林大学2009年基本科研业务费专项资金使用方案”和“吉林大学基本科研业务费管理办法”的规定，为了做好项目的立项工作和项目管理工作，制定本实施细则。具体如下：

- 科学前沿与交叉学科创新项目

1、支持范围及立项条件

重点支持40岁以下具有博士学位的年轻教师开展科学前沿与交叉学科创新项目研究。

(1)学科优势明显、发展潜力大、能保持或提升科研持续发展能力的储备性研究；

(2)瞄准世界科学发展前沿、具有重要科学意义、学术思想新颖的前瞻性和自由探索性研究；

(3)以科学前沿和国民经济、社会发展和国家安排的重大需求为导向、以交叉科学和复杂体系研究为对象的交叉研究。

2、申报条件

(1)不设项目申报指南，自由选题，单项资助经费不超过5万元，项目研究周期不超过2年；

(2)每个申请者只能申报一个项目，课题组参加人员不能同时参加两个(不含两个)以上项目的申请；

(3)不得申报与国家科技计划和国家自然科学基金等竞争性选题重复的项目，或与企事业单位已有成果、已公布有重大进展的科研项目重复的研究；

(4)各单位严格按限额指标申报。指标依据各单位三年人均到款经费，折合教授数及40岁以下青年教师数来确定。具体数额见附表；

(5)国家重点实验室原则上使用本实验室基本科研业务费立项。

3、遴选和审批程序

(1)申请项目经单位学术委员会、答辩、讨论,并对经费预算进行审核后，将拟资助名单报科技处，中层单位按限额指标的90%确认拟资助名额，其余10%拟资助名额由学部学术委员会评审后确认。

(2)确定资助的项目经公示后立项。

4、项目申报流程及过程管理

(1)申报人按申报书格式填写，填写完毕后，将申报书（WORD格式）及附件（PDF格式）资料按按要求上传至http://10.100.66.55/xmsb.asp；

(2)各单位可登录网站http://10.100.66.55/xmsb.asp查看项目申报情况，通知申报人提交相关纸质材料，并组织专家进行评审；

(3)各单位对评审通过的项目修改项目状态，同时将盖章后的汇总清单报科技处；

(4)各中层单位评审结束后，科技处对拟资助项目进行公示；通过公示的项目科技处核拨第一批经费；

(5)年度进展报告于每年12月31日前经网上提交后，经各单位审核是否完成年度进展后提交至科技处；

(6)总结报告于项目运行期结束后一个月内经网上提交，并经各单位学术委员会审核后提交科技处，同时项目负责人需将单位学术委员会审核意见以附件形式上传至网上，科技处对已结题项目所提交信息进行公示；

(7)对于弄虚作假，违背科学道德、中期检查不合格的，由各单位学术委员会决定中止或撤销资助，并减少所在单位下一年度立项指标；

(8)立项项目的资助经费需严格按预算执行，已结题项目的结余经费将全部收回。

二、创新团队建设项目

1、支持范围

创新团队建设项目，主要资助以组建重大项目研究团队为目标而申报的包含若干子课题的项目，以及申报国家创新群体、教育部创新团队未获得批准但参加答辩的团队。

2、申报条件

(1)申请创新团队建设项目的团队分为A类、B类两种。

A类团队的条件为正在受聘的“长江学者奖励计划” 特聘教授或讲座教授领导的课题组。

B类团队的条件：

①属于国家重点实验室、国家重点学科、工程研究中心、985平台、“十一五”211工程重点建设学科或吉林省重点学科；

②有稳定的、有特色的研究方向，有明确的国家需求，有标志性的在研纵向重大科研项目，包括：承担方向牵头性项目或领域开创性项目，在研项目单项强度200万元以上的不少于1项，并有若干个国家自然科学基金面上项目等纵向课题；

③有比较充足的科研课题经费，近三年内平均每年纵向科研课题进款不少于300万元，年科研经费总进款不少于500万元；

④已经形成稳定、紧密的研究队伍，团队在国内外有影响，有标志性的研究成果（近三年有国家级、省部级二等以上成果奖励，并有一批高水平论文、专利和鉴定成果），在国内该领域处于前列位置；

⑤团队人员组成中至少有3名以上教授，其中至少有1名45岁以下教授；团队至少包括3名以上副教授和具有博士学位的讲师，还可以包括专业技术人员等；所有成员中，45岁以下人员不少于65%；团队成员围绕重大项目和对应方向的紧密结合，团队部分人员可以来自其它相关学科。

3、申报要求及审批程序

(1)单项资助强度不超过10万元，项目研究周期不超过2年；

(2)创新团队项目由牵头单位负责组织申报；

(3)创新团队项目由校学术委员会进行评审，拟资助创新团队项目经公示后立项。

4、项目申报流程及过程管理

(1)申报人按申报书格式填写，填写完毕后，将申报书（WORD格式）及附件（PDF格式）资料按按要求上传至http://10.100.66.55/xmsb.asp；

(2)各单位可登录网站http://10.100.66.55/xmsb.asp查看项目申报情况，通知申报人提交相关纸质材料，并报至科技处；

(3)科技处统一组织进行评审,对评审通过的项目修改项目状态；

(4)评审结束后，科技处对拟资助项目进行公示，通过公示的项目科技处核拨第一批经费；

(5)年度进展报告于每年12月31日前经网上提交后，经各单位审核是否完成年度进展后提交至科技处；

(6)总结报告于项目运行期结束后一个月内经网上提交，并经各单位学术委员会审核后提交科技处，同时项目负责人需将单位学术委员会审核意见以附件形式上传至网上，科技处对已结题项目所提交信息进行公示；

(7)对于弄虚作假，违背科学道德、中期检查不合格的，由各单位学术委员会决定中止或撤销资助，并减少所在单位下一年度立项指标；

(8)立项项目的资助经费需严格按预算执行，已结题项目的结余经费将全部收回。

三、种子基金项目

1、支持范围及立项条件

主要用于教师当年申报国家自然科学基金项目和国家杰出青年基金项目，经通讯专家评审取得参加会议讨论资格，但最终由于名额限制而未获得资助，有望在下一年度取得突破的项目资助；国家重大、重点项目组织启动资助；国家发明专利申请资助；国家奖申报资助；国家级和教育部重点实验室等科研基地的组织启动经费等。

2、遴选和审批程序

(1)科技处依据自然科学基金项目的评审情况，确定资助项目。青年基金项目、面上项目单项资助经费2万元，重大重点项目、国家杰出青年基金项目单项资助经费5万元，由科技处负责组织立项并进行相应的项目管理；

(2)确定资助的项目需填报《种子基金项目合同书》并核拨经费。

3、项目申报流程及过程管理

(1)申报人按申报书格式填写，填写完毕后，将申报书（WORD格式）及附件（PDF格式）资料按按要求上传至http://10.100.66.55/xmsb.asp，并将盖章页以附件（图片）形式上传至网站；

(2)经科技处审核合格后，核拨经费；

(3)立项项目的资助经费需严格按预算执行，项目运行期结束后其结余经费将全部收回。

四、吉林大学杰出青年基金项目

1、支持范围及立项条件

重点资助40岁以下，获得教育部新世纪优秀人才资助计划，并且至少承担一项国家自然科学基金项目的教师争取国家杰出青年基金资助计划和长江学者奖励计划等。

2、遴选和审批程序

(1)申请项目由学部学术委员会进行评审，经答辩、质疑,并对经费预算进行审核后，确定拟资助项目；

(2)确定资助的项目经公示后立项。

3、项目申报流程及过程管理

(1)申报人按申报书格式填写，填写完毕后，将申报书（WORD格式）及附件（PDF格式）资料按按要求上传至http://10.100.66.55/xmsb.asp；

(2)各单位登录网站http://10.100.66.55/xmsb.asp查看项目申报情况，并在网上确认、提交后，将申报项目汇总表及相关纸质材料交科技处；

(3)科技处汇总后，统一交由学部学术委员会进行评审；

(4)科技处对拟资助项目进行公示，通过公示的项目科技处核拨第一批经费；

(5)年度进展报告于每年12月31日前经网上提交后，经各单位审核是否完成年度进展后提交至科技处；

(6)总结报告于项目运行期结束后一个月内经网上提交，并经各单位学术委员会审核后提交科技处，同时项目负责人需将单位学术委员会审核意见以附件形式上传至网上，科技处对已结题项目所提交信息进行公示；

(7)对于弄虚作假，违背科学道德、中期检查不合格的，由各单位学术委员会决定中止或撤销资助，并减少所在单位下一年度立项指标；

(8)立项项目的资助经费需严格按预算执行，已结题项目的结余经费将全部收回。

五、平台基地建设项目

1、支持范围及立项条件

用于教育部重点实验室设立的实验室开放基金项目和自主课题，其中用于实验室开放基金项目经费不少于50%，单个项目经费不超过5万元。

2、遴选和审批程序

(1)申请项目由重点实验室的学术委员会进行评审，并对经费预算进行审核后，确定拟资助项目；

(2)确定资助的项目经公示后立项。

3、项目申报流程及过程管理

(1)申报人按申报书格式填写，填写完毕后，将申报书（WORD格式）及附件（PDF格式）资料按按要求上传至http://10.100.66.55/xmsb.asp；

(2)各实验室登录网站http://10.100.66.55/xmsb.asp查看项目申报情况，并在网上确认、提交；

(3) 各实验室汇总后，统一交由实验室学术委员会进行评审,并提交评审结果，评审通过项目的纸质材料由各实验室存档；

(4)评审通过的项目核拨第一批经费；

(5)年度进展报告于每年12月31日前经网上提交后，经各单位审核是否完成年度进展后提交至科技处；

(6)总结报告于项目运行期结束后一个月内经网上提交，并经各单位学术委员会审核后提交科技处，同时项目负责人需将实验室学术委员会审核意见以附件形式上传至网上，科技处对已结题项目所提交信息进行公示；

(7)对于弄虚作假，违背科学道德、中期检查不合格的，由各单位学术委员会决定中止或撤销资助，并减少所在单位经费指标；

(8)立项项目的资助经费需严格按预算执行，已结题项目的结余经费将全部收回。